附件：

**学院三月份评估工作计划**

| **完成**  **部门** | **分 项 任 务** | **完成**  **时间** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合秘书组 | 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 | 蒋德喜 |
| 制定全院3月份评估工作计划 | 3月7日前 |
| 汇总各系部评建机构，确定各部门（系部）评建联络员 | 3月7日前 |
| 撰写评估申请报告，3月份上交教育厅 | 3月14日前 |
| 制定评建专项经费管理办法 | 3月28日前 |
| 资料档案组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 翦象虹 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定评估材料规范与要求 | 3月7日前 |
| 收集各项目组已有的评建材料，逐步建立评估档案 | 3月21日前 |
| 数据平台组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 黎鑫 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定空间建设实施方案 | 3月14日前 |
| 开展世界大学城空间培训、确定空间建设联络员 | 3月28日前 |
| 完成数据平台采集的角色定位等准备工作 | 3月28日前 |
| 搭建评建网基本框架 | 3月28日前 |
| 材料审核组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 刘殿武 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 接受评估指标体系的相关咨询等 | 3月31日前 |
| 审查各类评估指标材料 | 3月31日前 |
| 宣传工作组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 罗文芳 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定评建宣传工作计划 | 3月14日前 |
| 按评建宣传工作计划开展评建宣传工作 | 3月28日前 |
| 完成评估知识手册初稿 | 3月14日前 |
| 编发第一期评建工作简报 | 3月21日前 |
| 收集学院改革与发展成果相关图片材料 | 3月28日前 |
| 学生评建组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 尹奇峰 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 开展学生迎评工作动员、评建知识学习培训 | 3月21日前 |
| 完善学生管理条例，规范学生日常行为 | 3月28日前 |
| 开展学生世界大学城空间建设 | 3月28日前 |
| 后勤保障组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 钟胜辉 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定校园环境卫生工作计划 | 3月14日前 |
| 制定维稳及突发事件处理工作计划 | 3月14日前 |
| 考核督查组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 杨玲 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定《迎评工作考核奖惩办法》 | 3月7日前 |
| 督查各部门3月份工作完成情况并通报 | 3月28日前 |
| 对迎评存在的问题提出整改要求或建议 | 3月28日前 |
| 领导作用  项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 莫文娟 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 提交学院“十一五”、“十二五”建设和发展规划及执行情况相关材料 | 3月14日前 |
| 提交国家安全生产“十二五”规划纲要 | 3月14日前 |
| 提交湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 | 3月14日前 |
| 收集整理行业、政府支持学院发展的政策和措施材料 | 3月14日前 |
| 提交（2011.8-2014.3）专业结构及在校生分布情况表 | 3月28日前 |
| 提交学院近3年的年度工作计划（2012-2014）与总结（2011-2013年） | 3月28日前 |
| 提交学院近3年（2011.1-2013.12）经费收入与支出报表（含收入与支出结构） | 3月28日前 |
| 提交教师培训进修管理制度及3年（2011.9-2014.8）进修培训计划、总结和情况统计材料 | 3月28日前 |
| 提交奖学金制度及3年（2011.9-2014.8）奖学金评比、发放相关材料 | 3月28日前 |
| 师资队伍  项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 赵宇 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）专任教师、兼职教师情况一览表 | 3月14日前 |
| 提交师资队伍建设规划（初稿） | 3月28日前 |
| 提交兼职教师管理相关规定、执行情况 | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）兼职教师授课汇总表及原始材料 | 3月28日前 |
| 课程建设  项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 尹孝玲 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 汇编2011--2014级各专业人才培养方案 | 3月28日前 |
| 提交分专业的1-2门核心课程标准 | 3月21日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）学院关于课程建设的相关文件 | 3月14日前 |
| 制定近3年（2011.9-2014.8）立项或资助建设的课程一览表及结题材料 | 3月28日前 |
| 提交国家、省、院精品课程一览表 | 3月28日前 |
| 整理各主干课程的授课地点及其原始材料（含课表、网络资源和设备使用记录、多媒体教室课表等） | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）授课教师情况一览表 | 3月28日前 |
| 整理近3年（2011.9-2014.8）授课教师、教材等相关资料 | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）选用教材情况一览表 | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）校企合作开发教材一览表 | 3月28日前 |
| 提交图书馆基本情况介绍、馆藏图书资料分类统计清单、馆藏期刊情况表、馆藏图书资料分类台账、阅览室基本情况及使用情况材料、电子图书情况表 | 3月28日前 |
| 校园网基本设施设备情况、校园网运行情况及佐证资料 | 3月28日前 |
| 实践教学  项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 曾大恒 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 提交顶岗实习管理制度、近3年（2011.9-2014）顶岗实习计划与总结等 | 3月14日前 |
| 提交院系顶岗实习机构名称与人员、职责、执行情况等材料 | 3月28日前 |
| 整理近3年（2011.9-2014.8）顶岗实习现场管理与记录，含实习日志 | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）各系部定岗实习原始资料 | 3月14日前 |
| 提交专业建设指导委员会文件及工作情况材料 | 3月28日前 |
| 整理各专业实习实训课程标准、指导书 | 3月28日前 |
| 提交学生实训实习考核与评价办法 | 3月28日前 |
| 提交实践教学质量管理、实施情况与成效材料 | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014）实践教学经费一览表 | 3月28日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014）学生职业资格证书获取情况 | 3月21日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014）统计学生参加各类职业技能竞赛情况 | 3月21日前 |
| 专业建设与特色项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 杨廷俊 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 提交专业建设规划（初稿）及实施情况材料 | 3月14日前 |
| 提交专业设置及论证报告相关材料 | 3月28日前 |
| 提交教学团队建设规划（初稿）、实施成果材料 | 3月28日前 |
| 教学管理项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 曾大恒 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 提交专职教学管理人员基本情况一览表 | 3月7日前 |
| 提交专职学生管理人员基本情况一览表 | 3月7日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）学生社团基本情况及开展活动情况材料 | 3月21日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）学生奖惩情况材料 | 3月14日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）省级专业技能抽查资料 | 3月21日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）学生技能考核情况统计表 | 3月21日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）学生评教材料 | 3月28日前 |
| 社会评价项目组 | 确定本组评建联络员 | 3月6日前 | 罗杨 |
| 制定本组评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定学院就业领导小组框架体系、工作流程和工作规范 | 3月7日前 |
| 制定本组评估材料清单 | 3月14日前 |
| 提交近3年（2011.8-2013.10）第一志愿录取及新生报到率情况 | 3月14日前 |
| 提交近3年（2011-2013）毕业生就业率及就业质量材料 | 3月14日前 |
| 提交社会技能及职业培训开展情况材料 | 3月14日前 |
| 提交鉴定站（所）、职业鉴定情况材料 | 3月14日前 |
| 提交近3年（2011.9-2014.8）教职工论文、著作、课题、专利情况材料 | 3月14日前 |
| 提交用人单位满意率调查方案（草案） | 3月21日前 |
| 统计近3年（2011.9-2014.8）安全技术服务情况 | 3月21日前 |
| 安全系、烟花系、经贸系、电气系、外语  系、基础课部、继续教育部 | 成立系部评建工作组并确定评建联络员 | 3月6日前 | 各系部  主任 |
| 制定本部门评估总体计划及3月份工作计划 | 3月7日前 |
| 制定本系部评估材料清单 | 3月14日前 |
| 开展教师、学生大学城空间建设 | 3月28日前 |
| 配合其他专项组、部门完成相关工作 | 3月28日前 |